## Planilha1
[8 empty] | 1298 | 597 | 413 | 434 | 0
LÍDER | STATUS | DATA ADM | INICIO | DATA ALÔ | TIPO | CANAL | CELULA | CAPACITY | INICIOU | PREVISTO | ENTREGUE | REPRESADO
JOÃO | CANCELADA | 2025-01-15 | 2025-01-15 |  | MIGRAÇÃO | VOZ | SOLUÇÕES ONLINE -> CC ESPECIAL | 15
JOÃO | CANCELADA | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-20 | MIGRAÇÃO | VOZ | CONTA ESPECIAL > MASSIFICADO | 50
JOÃO | CANCELADA | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-20 | MIGRAÇÃO | VOZ | CARTÕES (RETORNO ONBOARDING) > MASSIFICADO | 100
JOÃO | CANCELADA | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | MIGRAÇÃO | VOZ | CHAT VG > VOZ MASSIFICADO | 20
JOÃO | CANCELADA | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | MIGRAÇÃO | CHAT | CONTA ESPECIAL -> CHAT CONSIGNADO | 16
JOÃO | CANCELADA | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | MIGRAÇÃO | VOZ | CARTÕES > CONSIGNADO | 30
JOÃO | CANCELADA | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | EXTERNO | VOZ | MASSIFICADO | 113
JOÃO | EM ANDAMENTO | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-31 | MIGRAÇÃO | CHAT | CHAT MASSIFICADO > CHAT CONSIGNADO | 25 | 25 | 24
JOÃO | EM ANDAMENTO | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-08-01 | MIGRAÇÃO | VOZ | CARTÕES > CONSIGNADO | 65 | 63 | 63
VITORIA | EM ANDAMENTO | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 2025-09-08 | EXTERNO | CHAT | MASSIFICADO | 36 | 34 | 34
JOÃO | EM ANDAMENTO | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | MIGRAÇÃO | CHAT | CHAT CONSIGNADO + CHAT CAPITALIZAÇÃO | 10 | 10 | 10
LUCAS | ENTREGUE | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2025-02-03 | MIGRAÇÃO | VOZ | CONTA CORRENTE -> N1 | 100 | 42 |  | 31
VITORIA | ENTREGUE | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-03-07 | MIGRAÇÃO | VOZ | CONTA ESPECIAL | 50 | 48 |  | 40
VITORIA | ENTREGUE | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-03-17 | MIGRAÇÃO | CHAT | CHAT VG | 23 | 27 |  | 25
JOÃO | ENTREGUE | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | MIGRAÇÃO | VOZ | CARTÕES -> MASSIFICADO | 100 | 83 |  | 83
JOÃO | ENTREGUE | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | MIGRAÇÃO | CHAT | CHAT CARTÕES > CHAT MASSIFICADO | 30 | 24 |  | 23
JOÃO | ENTREGUE | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | MIGRAÇÃO | CHAT | CHAT VG -> CHAT CONSIGNADO | 7 | 7 |  | 7
JOÃO | ENTREGUE | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-09-12 | MIGRAÇÃO | VOZ | CONCIERGE CC -> CONCIERGE MASSFICADO | 6 | 6 |  | 6
JOÃO | ENTREGUE | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | MIGRAÇÃO | CHAT | CHAT VG -> CHAT MASSIFICADO | 30 | 31 |  | 28
JOÃO | ENTREGUE | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | MIGRAÇÃO | VOZ | CONTA ESPECIAL -> MASSIFICADO | 40 | 72 |  | 68
JOÃO | ENTREGUE | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | MIGRAÇÃO | CHAT | CHAT VG > CHAT MASSIFICADO | 30 | 12 |  | 11
JOÃO | ENTREGUE | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | MIGRAÇÃO | CHAT | CHAT VG > CHAT MASSIFICADO | 32 | 31 |  | 31
JOÃO | ENTREGUE | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-05-02 | MIGRAÇÃO | BACKOFFICE | JOVEM APRENDIZES (TRATATIVAS DE BACEN) | 35 | 34 |  | 33
JOÃO | ENTREGUE | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | MIGRAÇÃO | CHAT | MASSIFICADO > CHAT MASSIFICADO | 43 | 39 |  | 39
JOÃO | ENTREGUE | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | MIGRAÇÃO | CHAT | CHAT CONSIGNADO + CHAT CAPITALIZAÇÃO | 10 | 9 |  | 9
JOÃO | PREVISTA | 2025-08-03 | 2025-08-03 |  | MIGRAÇÃO | VOZ | CONTA ESPECIAL -> CONVENCIONAL (Sintomas Críticos) | 37 |  | 37
JOÃO | PREVISTA | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-02-28 | MIGRAÇÃO | VOZ | CARTÕES (RETORNO ONBOARDING) > MASSIFICADO | 78 |  | 78
JOÃO | PREVISTA | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-02-28 | MIGRAÇÃO | VOZ | CARTÕES > MASSIFICADO | 50 |  | 50
VITORIA | PREVISTA | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-04-01 | EXTERNO | VOZ | CONTA ESPECIAL | 117 |  | 117
[8 empty] | 1298 | 597 | 413 | 434 | 0