## Planilha1
[8 empty] | 948 | 377 | 721 | 120 | 0
LÍDER | STATUS | DATA ADM | INICIO | DATA ALÔ | TIPO | CANAL | CELULA | CAPACITY | INICIOU | PREVISTO | ENTREGUE | REPRESADO
LUIS | CANCELADA | 2025-03-24 | 2025-02-15 | 2025-04-01 | MIGRAÇÃO | VOZ | MASSIFICADO | 36
LUIS | CANCELADA | 2025-04-23 | 2025-02-15 | 2025-05-27 | MIGRAÇÃO | CHAT | CONTA ESPECIAL -> CHAT CONSIGNADO | 14
GUSTAVO | CANCELADA | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-19 | MIGRAÇÃO | VOZ | CARTÕES > CONTA CORRENTE | 24
LUIS | CANCELADA | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-08-26 | EXTERNO | VOZ | RETENÇÃO | 12
LUIS | EM ANDAMENTO | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-08-01 | MIGRAÇÃO | CHAT | CONSIGNADO VOZ > CHAT CONSIGNADO | 36 | 35 | 35
LUIS | EM ANDAMENTO | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-08-01 | MIGRAÇÃO | VOZ | CONSIGNADO | 44 | 44 | 41
CAMILA | EM ANDAMENTO | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-08-01 | EXTERNO | CHAT | CARTÕES | 76 | 74 | 70
CAMILA | EM ANDAMENTO | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-08-01 | MIGRAÇÃO | CHAT | RETENÇÃO | 94 | 94 | 94
GUSTAVO | ENTREGUE | 2025-02-15 | 2025-02-15 |  | MIGRAÇÃO | VOZ | N1 | 11 | 10 |  | 9
CAMILA | ENTREGUE | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-03-03 | MIGRAÇÃO | VOZ | ESPECIAL REMOTO | 13 | 13 |  | 11
CAMILA | ENTREGUE | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-03-15 | MIGRAÇÃO | CHAT | CHAT VG | 107 | 107 |  | 100
GUSTAVO | PREVISTA | 2025-08-20 | 2025-08-23 |  | MIGRAÇÃO | VOZ | MEI | 24 |  | 24
GUSTAVO | PREVISTA | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 2025-10-01 | MIGRAÇÃO | VOZ | E1 | 97 |  | 97
CAMILA | PREVISTA | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 2025-10-01 | MIGRAÇÃO | VOZ | CONTESTAÇÃO | 230 |  | 230
CAMILA | PREVISTA | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 2025-10-01 | EXTERNO | VOZ | SAC | 130 |  | 130
[8 empty] | 948 | 377 | 721 | 120 | 0