## Planilha1
[8 empty] | 1182 | 1120 | 149 | 278 | 0
LÍDER | STATUS | DATA ADM | INICIO | DATA ALÔ | TIPO | CANAL | CELULA | CAPACITY | INICIOU | PREVISTO | ENTREGUE | REPRESADO
GUILHERME | CANCELADA | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-19 | MIGRAÇÃO | VOZ | CARTÕES | 35
STELLA | CANCELADA | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-08-26 | EXTERNO | VOZ | RETENÇÃO | 24
GUILHERME | EM ANDAMENTO | 2025-07-12 | 2025-07-23 | 2025-09-01 | EXTERNO | VOZ | CONSIGNADO | 74 | 74 | 73
GUILHERME | EM ANDAMENTO | 2025-07-12 | 2025-07-23 | 2025-09-01 | EXTERNO | VOZ | SAC | 35 | 35 | 32
STELLA | EM ANDAMENTO | 2025-07-12 | 2025-07-23 | 2025-09-01 | EXTERNO | VOZ | RETENÇÃO | 45 | 45 | 44
GUILHERME | ENTREGUE | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-05-27 | EXTERNO | CHAT | CONTA ESPECIAL | 13 | 13 |  | 13
STELLA | ENTREGUE | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-03-03 | EXTERNO | CHAT | N1 | 234 | 233 |  | 224
GUILHERME | ENTREGUE | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-03-03 | EXTERNO | CHAT | CONTESTAÇÃO | 23 | 21 |  | 20
GUILHERME | ENTREGUE | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-03-15 | MIGRAÇÃO | CHAT | CHAT VG | 21 | 21 |  | 21
STELLA | PREVISTA | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025-10-01 | MIGRAÇÃO | VOZ | MASSIFICADO | 230 | 230
STELLA | PREVISTA | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-10-01 | MIGRAÇÃO | CHAT | RETENÇÃO | 46 | 46
GUSTAVO | PREVISTA | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-10-01 | MIGRAÇÃO | CHAT | N1 | 23 | 23
STELLA | PREVISTA | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-10-01 | MIGRAÇÃO | VOZ | MEI | 345 | 345
GUILHERME | PREVISTA | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-10-01 | MIGRAÇÃO | VOZ | CONTESTAÇÃO | 34 | 34
[8 empty] | 1182 | 1120 | 149 | 278 | 0